## Feuille1
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Étude d'opportunité		Élaboration			Construction		Transition
Cahier des charges :		Définition de l'architecture et production d'un premier prototype			Intégration		Installation
Diagramme des cas d'utilisation (général, spécifiques) / Documentation textuel pour les cas complexes		Démonstration et validation du client			Test unitaires et fonctionnels		Test de qualification et de recette
		Développement des modules à risques forts aux modules à risques faibles
Analyse des risques (définition, gestion, point critique)							Documents à rendre
Architecture préliminaire							Diagramme UML représentatifs du modèle
Diagramme de Grantt (actualisé chaque semaine)							Liste des exigences relatives à l'ergonomie
Division des tâches							Les diagrammes UML représentatifs du modèle.
Maquette							Une liste d'exigences relatives à l'ergonomie, / L'IHM, la visualisation, etc.
Diagramme des classes du domaines
Définition des tests							Une documentation détaillant le rôle de chacun / des membres du groupe à chacune des étapes / ainsi que le temps consacré à leur réalisation / (arborescence de configuration, planification / Et organigramme des tâches, suivi, ...).